## Тайминг
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
|  | Всего выполнено задач: | 1 из 166
|  | Введите дату свадьбы: | 2020-08-20
За 4-6 месяцев
Time Line
| 1 из 26 | Задача | Дата выполнения | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь
| ☑ | Сообщить родным и близким о помолвке, отпраздновать это событие
| ☐ | Выбрать дату свадьбы (Фактическая дата будет зависеть от занятости соответствующего помещения.)
| ☐ | Выбрать ЗАГС и определить дату подачи заявления
| ☐ | Выбрать формат свадьбы: в ресторане или за городом, фуршет или банкет
| ☐ | Выбрать формат церемонии: в ЗАГСе или выездная, планируете ли венчание?
| ☐ | Определить примерный бюджет
| ☐ | Определить примерное количество гостей, решить, будут ли на свадьбе дети
| ☐ | Искать вдохновение на свадебных сайтах и в инстаграм
| ☐ | Обсудить с женихом стиль и цвета свадьбы
| ☐ | Решить финансовые вопросы с родителями, распределить свадебные расходы
| ☐ | Познакомить родителей друг с другом
| ☐ | Создать папку для хранения и систематизации идей, списков, квитанций, буклетов и т. д.
| ☐ | Изучить рынок свадебных услуг
| ☐ | Началь поиски свадебной площадки
| ☐ | Составить список необходимых подрядчиков, начать поиски
| ☐ | Если планируете работать со свадебным агентством: составить список возможных агентств, изучить их условия
| ☐ | Если нет: составить список возможных свадебных специалистов, изучить их портфолио
| ☐ | Заранее связаться с выбранными кандидатами, узнать, свободны ли они на вашу дату
| ☐ | Выбрать агентство, заключить договор, внести предоплату
| ☐ | Провести встречи и выбрать основных подрядчиков, заключить договора, внести предоплату
| ☐ | Начать составление списка гостей, чтобы приблизительно определить их количество. Проанализировать бюджет с учетом "обязательных" и "необязательных" гостей.
| ☐ | Купить кольца, чтобы было время сделать гравировку / индивидуальный дизайн
| ☐ | Выбрать с декоратором основную тему и концепцию торжества
| ☐ | Определиться с местом проведения церемонии и банкета
| ☐ | Забронировать площадку, внести предоплату
| ☐ | Уточнить вопросы парковки на площадке
За 2-4 месяца
| 0 из 42 | Задача | Дата выполнения
| ☐ | Утвердить дизайн и отправить карточки Save the date
| ☐ | Создать свадебный сайт и разместить на нем всю необходимую информацию (при желании)
| ☐ | Составить предварительное меню + выбрать алкоголь
| ☐ | Провести пробную дегустацию
| ☐ | Утвердить с декоратором концепцию торжества, доработать эскизы
| ☐ | Выбрать подружек невесты
| ☐ | Если планируете шить платье/костюм на заказ: найти дизайнера, нарисовать эскизы
| ☐ | Если планируете похудеть к свадьбе, записаться на фитнес, скачать нашу книгу по похудению
| ☐ | Продумать планы на медовый месяц, выбрать страну/город, при необходимости сделать паспорта, визу, прививки
| ☐ | Составить список свадебных салонов, при необходимости записаться на примерку
| ☐ | Если планируете заказывать платье онлайн: выбрать модель заранее, чтобы было время на подгонку или возврат
| ☐ | Определиться, нужен ли вам транспорт, какой и сколько
| ☐ | Выбрать транспортную компанию
| ☐ | Выбрать артистов и шоу-программу
| ☐ | Утвердить дизайн пригласительных
| ☐ | Разослать пригласительные (включить в них сведения о проживании, карту и т. д.)
| ☐ | Обсудить программу праздника и примерный тайминг с ведущим
| ☐ | Проработать детали оформления свадьбы
| ☐ | Выбрать флористику
| ☐ | Купить наряды для подружек невесты / друзей жениха
| ☐ | Купить свадебное платье, при необходимости отдать на подгонку
| ☐ | Купить костюм для жениха
| ☐ | Найти хореографа для постановки первого танца, определиться со стилем танца, обсудить количество уроков
| ☐ | Найти регистратора для проведения выездной церемонии
| ☐ | Обсудить с фотографом / видеографом формат свадебной съемки, выбрать локации
| ☐ | Подготовить список обязательных кадров для фотографа
| ☐ | Продумать формат первой встречи с женихом
| ☐ | Выбрать команду-прокатчика технического оборудования
| ☐ | Выбрать мастера по прическе/макияжу
| ☐ | Выбрать прическу на свадьбу
| ☐ | Забронировать отель на медовый месяц
| ☐ | Получить подтверждение от гостей об их присутствии на свадьбе. Если ответы не получены - лично позвонить.
| ☐ | Подготовить примерный план рассадки гостей
| ☐ | Подготовить полиграфию (меню, рассадочные карточки, благодарственные карточки и др.)
| ☐ | Если на свадьбе будут дети: продумать меню, развлечения. Забронировать аниматора.
| ☐ | Утвердить с рестораном меню и количество гостей
| ☐ | Утвердить расположение мебели / столов в ресторане
| ☐ | Утвердить декор выездной регистрации
| ☐ | Продумать финал церемонии, согласовать его с площадкой
| ☐ | Если на свадьбе будут присутствовать гости из других городов: забронировать для них гостиницу (уточнить насчет скидок для групп)
| ☐ | Подготовить карты проезда к месту церемонии/банкета для гостей, если они будут добираться на своем транспорте
| ☐ | Продумать организацию девичника
За 2 месяца
| 0 из 37 | Задача | Дата выполнения
| ☐ | Оплатить госпошлину, подать заявление в ЗАГС
| ☐ | Придумать подарок для жениха. Если планируется творческий номер, начать подготовку
| ☐ | Забронировать отель на свадьбу (утренние сборы, ночь)
| ☐ | При желании придумать хэштег свадьбы и выкладывать фото подготовки с ним
| ☐ | Обсудить с фотографом будуарную съемку (локация, время, образ, сценарий)
| ☐ | Обсудить с декоратором при необходимости оформление утра невесты
| ☐ | Выбрать кондитера, обсудить дизайн торта, попробовать начинки
| ☐ | Выбрать сладости для кэнди-бара
| ☐ | Обсудить с флористом букет невесты
| ☐ | Утвердить программу праздника, предоставить ведущему имена гостей
| ☐ | Если планируется предсвадебная love-story: выбрать дату, локацию, образы
| ☐ | Устроить предсвадебную love-story
| ☐ | Провести репетицию свадебного образа (можно совместить с love-story)
| ☐ | Утвердить и заказать торт
| ☐ | Просчитать маршрут, количество часов для свадебного транспорта, внести предоплату
| ☐ | Продолжать заниматься постановкой первого танца
| ☐ | Обсудить плейлист для кавер-группы / диджея
| ☐ | Подготовить финал свадьбы (бронирование артистов, подготовка салюта, покупка необходимого реквизита)
| ☐ | Если необходимо, заказать фотобудку
| ☐ | Если необходимо, заказать каравай
| ☐ | Подобрать белье и свадебные туфли
| ☐ | Подобрать аксессуары: фата, украшения, проч.
| ☐ | Финальная примерка платья (полный образ)
| ☐ | При необходимости: выбор второго платья (+ обуви)
| ☐ | Подобрать аксессуары для жениха: бабочка/галстук, ботинки, носки, запонки
| ☐ | Выбрать и купить наряд для съемки утра невесты
| ☐ | Закупить реквизит для банкета/фотосессии с гостями
| ☐ | Подготовить комплименты для гостей
| ☐ | Запланировать все необходимые косметологические процедуры
| ☐ | Напечатать план рассадки и остальную полиграфию
| ☐ | Подготовить книгу пожеланий для гостей
| ☐ | Сделать DIY-декор, если планируется
| ☐ | Продумать второй день свадьбы (при необходимости подготовить меню, алкоголь, музыку и т.д.)
| ☐ | Если планируется подписание брачного договора, встретиться с адвокатом
| ☐ | При необходимости: помочь маме/бабушке/свекрови в поиске наряда на свадьбу
| ☐ | Выбрать / оформить коробочку для колец
| ☐ | Выбрать и согласовать музыку для церемонии (выход жениха, невесты, окончание)
За 1 месяц
| 0 из 16 | Задача | Дата выполнения
| ☐ | Предоставить транспортной компании окончательный маршрут и тайминг
| ☐ | Утвердить финальную смету
| ☐ | Написать клятвы
| ☐ | "Отрепетировать" прическу и макияж
| ☐ | Устроить девичник
| ☐ | Позвонить в отель для медового месяца, чтобы подтвердить бронь, согласовать детали
| ☐ | Разносить дома свадебные туфли
| ☐ | Утвердить тайминг свадьбы
| ☐ | Отправить тайминг всем подрядчикам
| ☐ | Если на свадьбе будут домашние животные: отвести их к грумеру, подготовить костюмы/аксессуары, выбрать ответственного за животное
| ☐ | Согласовать с флористом время доставки букета невесты
| ☐ | Составить список гостей, которые будут произносить тосты. При необходимости, обсудить с ними содержание и временные рамки
| ☐ | Подготовить благодарственную речь от жениха и невесты
| ☐ | Заранее продумать, на каком транспорте гости будут добираться домой после праздника
| ☐ | Подготовить приветственные корзины для гостей из других городов
| ☐ | Подписать брачный договор
За 2 недели
| 0 из 6 | Задача | Дата выполнения
| ☐ | Если у вас нет организатора/координатора, определить, кто за что будет отвечать в день свадьбы (распределить обязанности между родителями, друзьями)
| ☐ | Передать помощникам все необходимые телефоны, тайминг и проч. Документы
| ☐ | При необходимости, провести репетицию церемонии
| ☐ | Провести генеральную репетицию свадебного танца
| ☐ | Составить список ближайших к свадебной площадке больниц, аптек, супермакетов, банков, химчисток, салонов цветов
| ☐ | Составить и подготовить список аксессуаров и реквизита для фотосессии
За неделю
| 0 из 9 | Задача | Дата выполнения
| ☐ | Составить список всех поставщиков услуг и участников брачной церемонии с указанием контактных данных. Всегда иметь этот список при себе (на всякий случай).
| ☐ | За неделю до свадьбы связаться со всеми подрядчиками, окончательно согласовать все детали, подтвердить время их прибытия, сообщить им номер телефона координатора / ответственного за организационные вопросы в день свадьбы
| ☐ | Подготовьте «тревожный чемоданчик» (аспирин, косметику, булавки, мятные пастилки, деньги и другие вещи, которые могут помочь, если случится неприятность).
| ☐ | Проверить прогноз погоды, при необходимости внести последние коррективы в тайминг
| ☐ | Если на прогулке будут гости, подготовить стаканчики, напитки, перекус, воду, шампанское
| ☐ | Еще раз позвонить гостям и убедиться, что все приедут к назначенному времени
| ☐ | Сходить на массаж
| ☐ | Сходить с женихом на свидание и отдохнуть от подготовки
| ☐ | Встретить приезжих гостей
За день до свадьбы
| 0 из 10 | Задача | Дата выполнения
| ☐ | Подготовить конверты с оплатой для свадебных подрядчиков, отдать их координатору / родителям
| ☐ | Отпарить платье
| ☐ | Сделать маникюр/педикюр
| ☐ | Собрать косметичку невесты и сумку с необходимыми вещами (+ паспорта!)
| ☐ | Собрать чемоданы в медовый месяц
| ☐ | Упаковать второе платье и запасную обувь, взять с собой на площадку / в отель
| ☐ | Заехать в отель, заказать завтрак
| ☐ | Поставьте будильник на нужное время
| ☐ | Забрать букет невесты у флористы и уточнить условия хранения
| ☐ | Выспаться!
В день свадьбы
| 0 из 5 | Задача | Дата выполнения
| ☐ | Утром в день свадьбы позвонить стилисту, координатору, организатору (другим подрядчикам), уточнить, нет ли накладок, успеют ли они к нужному времени
| ☐ | Не забыть взять с собой кольца, подушечку для колец, паспорта, наличные деньги
| ☐ | Плотно позавтракать
| ☐ | Наслаждаться праздником!
| ☐ | Поблагодарить всех гостей и подрядчиков в конце вечера
После свадьбы
| 0 из 15 | Задача | Дата выполнения
| ☐ | Проверить, всё ли вы забрали с площадки
| ☐ | Закрыть все оплаты с подрядчиками
| ☐ | Вернуть арендованный реквизит, если такой был
| ☐ | Распаковать подарки, поблагодарить всех гостей
| ☐ | Отдать в химчистку свадебное платье / костюм
| ☐ | Решить, что делать с платьем: хранить или продать
| ☐ | Заняться заменой документов, если меняете фамилию (паспорт, снилс, банковские карточки, договоры и т.д.)
| ☐ | Поменять информацию в соцсетях (статус, фамилию)
| ☐ | Получить фото и видео со свадьбы
| ☐ | Сохраните фотографии по вашему свадебному хэштегу
| ☐ | Напечатать фотографии для родителей
| ☐ | Оформить фотокнигу
| ☐ | Выслать фотографии с участием гостей или сформировать общую папку
| ☐ | При желании отправить историю и фото для публикации в свадебные/женские журналы
| ☐ | Написать отзывы на сайтах подрядчиков
Note on M244: weddywood: Органайзер Weddywood. Автор: Кирилл Матысик